## CPS
MATRIZ DE RIESGOS - PRECONTRACTUALES
N | Tipo de riesgos | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Estimación en que se inicia el tratamiento | Estimación en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración (Probabilidad X Impacto) | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Previsible | Interno | Planeación | Financiero | No contar con los recursos presupuestales para la contratación | Dilatar o imposibilitar la celebración o ejecución del contrato. | 80% | 60% | 48% | Riesgo Alto | Universidad | Definir y verificar que en la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación se incluyan los recursos requeridos para la contratación | 40% | 60% | 24% | Riesgo Medio | Si | Universidad | Inicio de la etapa de planeación presupuestal. | Una vez sean asignados los recursos presupuestales | Mediante la verificación del documento de asignación presupuestal | Quincenal
2 | Previsible | Interno | Planeación | Operativo | Deficiencias en las especificaciones técnicas de los estudios previos o en sus anexos. | Dilatar o imposibilitar la celebración o ejecución del contrato. | 80% | 40% | 32% | Riesgo Medio | Universidad | Verificar la documentación de los encargados del proceso en la etapa de planeación y verificación del estudio de mercado y del sector | 40% | 40% | 16% | Riesgo Bajo | Si | Universidad | Inicio de la etapa precontractual. | Una vez publicado el proceso | Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley | Cada vez que se realice el proceso precontractual y contractual
3 | Imprevisible | Externo | Ejecución | Operativo | Deficiencia en la prestación del servicio | Insatisfacción de la necesidad de la entidad. | 80% | 100% | 80% | Riesgo Extremo | Contratista | Solicitar al contratista garantía de cumplimiento y calidad del contrato | 60% | 60% | 36% | Riesgo Medio | Si | Contratista / Universidad | Desde la celebración del contrato | Una vez legalizado el contrato | La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y mediante comunicaciones del supervisor | Cada vez que se deba y se preste el servicio y/o adquisición.
4 | Previsible | Externo | Ejecución | Cumplimiento | El no pago de los salarios y prestaciones sociales a sus trabajadores | Retraso en la ejecución del contrato, posibles litigios por el pago de acreencias laborales | 40% | 60% | 24% | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar al contratista la garantía del pago de Salarios y prestaciones sociales | 40% | 40% | 16% | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Universidad | Desde la Celebración del Contrato | Hasta la terminación y/o en la liquidación del Contrato | Aprobación de las garantías constituidas | Cada vez que se vaya a prestar el servicio
Revisión por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de la obligación
Revisión del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales
5 | Previsible | Externo | Ejecución | Operativo | Mala calidad o deficiencias y/o que no cumplan con los requerimientos exigidos en el servicio | Que los servicios prestados por el contratista no tengan las condiciones requeridas o sean deficientes. | 60% | 80% | 48% | Riesgo Alto | Contratista | Solicitar al contratista la garantía de Calidad del servicio. | 40% | 40% | 16% | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Universidad | Desde la Celebración del Contrato | Hasta la terminación y/o en la liquidación del Contrato | Aprobación de las garantías constituidas | Cada vez que se adquiera el bien y/o servicio
6 | Imprevisible | Externo | Ejecución | Cumplimiento | Actuaciones, hechos u omisiones durante la ejecución del contrato que afecten su cumplimiento. | Que se inicien procesos jurídicos en contra de la entidad por hechos atribuibles al contratista | 40% | 80% | 32% | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar al contratista la ejecución y cumplimiento de las garantías suscritas en el contrato. | 20% | 80% | 16% | Riesgo Bajo | Si | Contratista / Universidad | Desde la Celebración del Contrato | Hasta la terminación y/o en la liquidación del Contrato | Aprobación de las garantías constituidas | Cada vez que se adquiera el bien y/o servicio
7 | Previsible | Interno | Ejecución | Financiero | Falta de pago o Retrasos en los pagos del valor del contrato por demoras en la entrega de los documentos según lineamientos de la Universidad. | Demoras en el pago del contrato | 60% | 40% | 24% | Riesgo Medio | Contratista | Realizar seguimiento al cronograma de pagos según lo establecido en el contrato | 40% | 40% | 16% | Riesgo Bajo | No | Universidad | Desde el Inicio del Contrato | Hasta la recepción de documentos para pago. | Verificar en los antecedentes la fecha de pago establecida en el contrato vs fecha de expedición de la orden de pago presupuestal. | Según cronograma contractual
afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados.
8 | Previsible | interno | Planeación | Estratégico | Errores en la planeación del contrato debido a que las condiciones técnicas previstas para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato. | Modificaciones presupuestales y contractuales como prórroga y adiciones al contrato suscrito. | 60% | 60% | 36% | Riesgo Medio | Universidad / Contratista | Verificar las condiciones y los plazos establecidos para la ejecución del contrato en tal etapa de planeación. | 40% | 40% | 16% | Riesgo Bajo | No | Universidad | Inicio de la etapa precontractual. | Hasta la terminación de la ejecución del contrato | Mediante la verificación de los estudios y documentos previos conforme a la ley | Hasta la adjudicación del contrato
9 | Previsible | Externo | Ejecución | Estratégico | Protestas, paros, decisiones políticas que afecten la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución del contrato. | 60% | 80% | 48% | Riesgo Alto | Universidad / Contratista | Evaluar soluciones de prórroga o suspensión del contrato para la culminación de este. | 40% | 40% | 16% | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el Inicio del Contrato | Una vez iniciadas las actividades hasta el término de ejecución del contrato | Mediante la verificación del cumplimiento del objeto del contrato y las actas de supervisión. | Durante la ejecución del contrato.
10 | Previsible | Interno | Planeación | Financiero | Inadecuado análisis de costos financieros de la contratación para satisfacer las necesidades identificadas. | La línea de la base de costos no satisface la contratación. | 40% | 100% | 40% | Riesgo Medio | Universidad | Exigir la elaboración de los estudios que identifiquen una línea base de los costos, para satisfacer la necesidad y determinar el monto de presupuesto, estudio del sector y del mercado | 20% | 60% | 12% | Riesgo Bajo | Si | Universidad | Elaboración de la proyección del presupuesto para la contratación | Hasta los estudios previos verificados y aprobados con sus respectivos estudios de mercado y del sector. | Revisando las ofertas presentadas y los beneficios ofrecidos para la proyección del presupuesto, De igual manera la revisión de precios de históricos y el precio del servicio en otras entidades. | Diaria
11 | Previsible | Interno | Contratación | Operativo | La imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contrato por demora en la notificación a la supervisión. | Retraso en la ejecución del contrato. | 40% | 40% | 16% | Riesgo Bajo |  | Realizar la designación y comunicación del Supervisor | 20% | 40% | 8% | Riesgo Bajo | Si | Universidad | Desde la radicación de la ficha técnica y los estudios previos | Una vez sea notificada la asignación de la supervisión del contrato | Seguimiento de la ruta donde se encuentra el proceso por medio de correo electrónico o llamada a la oficina de contratación u ordenador del gasto | Semanal
12 | Previsible | Interno | Contratación | Cumplimiento | La no firma del contrato por parte del contratista por incompatibilidades o inhabilidades | Retrasos en la ejecución del contrato por la no ejecución de este. | 20% | 80% | 16% | Riesgo Bajo | Universidad/contratista | Identificar mediante la verificación de documentos las incompatibilidades del contratista para mirar las posibles soluciones frente a la suscripción de este. | 20% | 60% | 12% | Bajo | Si | Universidad / contratista | Desde la etapa precontractual de verificación de documentos | Hasta la firma del contrato o el desistimiento | Revisión de la fecha de firma del contrato y sus cláusulas contractuales | Diaria
13 | Previsible | Externo | Ejecución | Cumplimiento | Carencia de medidas de seguridad industrial apropiadas por el contratista, a favor de la conservación de las condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, la Comunidad Universitaria, así como de terceras personas que activa o pasivamente tenga alguna relación. | Causar daños a terceros derivados de imprevisión, mal manejo de equipos, y la no observancia de los protocolos de seguridad por parte del personal operativo del contratista | 40% | 100% | 40% | Riesgo Medio | Contratista | Realizar seguimiento continuo a las actividades de ejecución del contrato y aplicación de pólizas de prestación de servicios. | 40% | 40% | 16% | Bajo | Si | Universidad / Contratista | Ejecución el contrato | Hasta la finalización del servicio o entrega del bien | Con la verificación de pago de parafiscales | Cada vez que se preste el servicio
14 | Imprevisible | Externo | Ejecución | Cumplimiento | Expedición de normas que impongan nuevos impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, así como aumentos en los impuestos nacionales. | Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de este. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 60% | 60% | 36% | Riesgo Medio | Universidad/Contratista | Exoneración por fecha de norma o Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la Entidad. | 40% | 40% | 16% | Bajo | Si | Universidad / Contratista | Ejecución contractual | Hasta la finalización del servicio o entrega del bien | Lista de actualización es Normatividad vigente | Cada vez que se presente un cambio normativo
15 | Previsible | Interno | Ejecución | Financiero | El no pago del contrato en la forma establecida, cualquiera que sea la modalidad de esta contratación. | Incumplimiento o hallazgos de entes de control y/o procesos judiciales | 40% | 100% | 40% | Riesgo Medio | Universidad | Revisión de la cláusula de forma de pago del contrato, Check-List de revisión de documentos para pago de acuerdo con el reglamento de pago establecido en este. | 40% | 40% | 16% | Bajo | No | Universidad | Al inicio del proceso de solicitud de la documentación para el pago respectivo | Cuando se envía para pago | Se verifica el contrato, acta de inicio y entregas del bien y/o servicio, así como los lineamientos de documentos para pago | Cada vez que se deba pagar
16 | Imprevisible | Interno | Ejecución | Cumplimiento | Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los elementos a suministrar por parte del contratista, sin la verificación contractual. | Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento de los deberes de control y vigilancia, hallazgos de entes de control | 40% | 60% | 24% | Riesgo Medio | Universidad/Contratista | Verificación de los documentos contractuales y precontractuales, estatuto de contratación, Manual de Supervisión e Interventoría, solicitud de acompañamiento del personal de la oficina de contratación | 20% | 40% | 8% | Bajo | Si | Universidad | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la entrega del bien y/o servicio | Seguimiento al cronograma y cumplido el contrato | Mensual
17 | Previsible | Interno | Planeación/Ejecución | Cumplimiento | La no observancia de los criterios ambientales aplicables a este tipo de contratación. | Levantamiento del procedimiento de aplicación de sanciones | 80% | 100% | 80% | Riesgo Extremo | Contratista/Universidad | Verificación de criterios ambientales con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), a tener en cuenta en las especificaciones técnicas o regulatorias | 40% | 60% | 24% | Bajo | Si | Contratista / Universidad | Desde la estructuración de los estudios previos y fichas técnicas | Hasta la ejecución del contrato | Seguimiento al cronograma y cumplido el contrato | Cada vez que aparezcan normas regulatorias o especificaciones técnicas requeridas
18 | Previsible | Interno | Contratación | Cumplimiento | Posible configuración de relación laboral encubierta por indebida estructuración del contrato de prestación de servicios | Condenas judiciales, pago de prestaciones sociales e indemnizaciones | 80% | 100% | 80% | Riesgo Extremo | Entidad | Revisión jurídica previa del contrato y validación de ausencia de subordinación | 40% | 50% | 20% | Bajo | Sí | Jurídica / Talento Humano | Inmediato | Previo a la firma | Revisión documental y conceptos jurídicos | Mensual
19 | Previsible | Interno | Contratación | Cumplimiento | Omisión de requisitos legales esenciales en la elaboración del contrato | Nulidad o ineficacia del contrato y posibles litigios | 60% | 100% | 60% | Riesgo Alto | Entidad | Aplicación de checklist jurídico obligatorio previo a firma | 50% | 40% | 20% | Bajo | Sí | Jurídica | Inmediato | Previo a la firma | Lista de verificación contractual | Mensual
20 | Previsible | Externo | Contratación | Imagen o Reputacional | Falta de verificación de antecedentes del contratista | Vinculación con terceros con antecedentes legales o reputacionales | 60% | 80% | 48% | Riesgo Alto | Entidad | Validación en listas restrictivas y antecedentes disciplinarios | 40% | 60% | 24% | Bajo | Sí | Compras / Jurídica | Inmediato | Previo a la firma | Consulta en bases de datos oficiales | Mensual
21 | Previsible | Interno | Contratación | Financiero | Errores en el cumplimiento de obligaciones tributarias asociadas al contrato | Sanciones, multas e intereses por parte de la DIAN | 80% | 80% | 64% | Riesgo Extremo | Entidad | Revisión contable y tributaria previa a pagos | 40% | 60% | 24% | Bajo | Sí | Contabilidad | Inmediato | Previo a cada pago | Validación de documentos tributarios | Mensual
22 | Previsible | Interno | Contratación | Imagen o Reputacional | Omisión de cláusulas de confidencialidad y protección de datos personales | Fuga de información y sanciones por incumplimiento normativo | 60% | 100% | 60% | Riesgo Alto | Entidad | Inclusión obligatoria de cláusulas de protección de datos en contratos | 40% | 50% | 20% | Bajo | Sí | Jurídica | Inmediato | Previo a la firma | Revisión de contenido contractual | Mensual
23 | Previsible | Interno | Contratación | Cumplimiento | Falta de definición de causales de terminación contractual | Conflictos legales y dificultades para terminar el contrato | 60% | 80% | 48% | Riesgo Alto | Entidad | Estandarización de cláusulas contractuales | 30% | 60% | 18% | Bajo | Sí | Jurídica | Inmediato | Previo a la firma | Control de versiones contractuales | Mensual
24 | Previsible | Externo | Ejecución | Cumplimiento | Incumplimiento del contratista en el pago de seguridad social | Responsabilidad solidaria de la entidad contratante | 80% | 100% | 80% | Riesgo Extremo | Entidad | Verificación mensual de aportes a seguridad social (PILA) | 40% | 80% | 32% | Bajo | Sí | Contratación / Contabilidad | Inmediato | Durante la ejecución | Revisión de planillas de pago | Mensual
25 | Previsible | Interno | Planeación | Financiero | Inicio de procesos contractuales sin disponibilidad presupuestal | Hallazgos fiscales, disciplinarios y retrasos en contratación | 40% | 100% | 40% | Riesgo Medio | Entidad | Validación de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) | 20% | 80% | 16% | Bajo | Sí | Financiera | Inmediato | Previo al proceso | Control presupuestal | Previo a contratación
26 | Previsible | Interno | Ejecución | Operativo | Falta de supervisión o seguimiento al contrato | Incumplimientos no detectados y posibles sanciones | 60% | 80% | 48% | Riesgo Alto | Entidad | Designación formal de supervisor y seguimiento periódico | 40% | 60% | 24% | Bajo | Sí | Área solicitante | Inmediato | Durante la ejecución | Informes de supervisión | Mensual
27 | Previsible | Interno | Contratación | Cumplimiento | Uso de formatos contractuales desactualizados o no aprobados | Vacíos jurídicos y riesgos de interpretación contractual | 60% | 80% | 48% | Riesgo Alto | Entidad | Actualización y control de formatos contractuales | 40% | 60% | 24% | Bajo | Sí | Jurídica | Inmediato | Trimestral | Control documental | Trimestral